## Sheet1
才教学園生徒管理システム改修要望事項
項番 | 影響度 | 出た日 | 機能分類 | 内容 | 回答 | システムへの適用 | 確認日 | ステータス
1 | 小 | 2014-11-04 | 通知票 | コメント欄がもう少し柔軟に長さを調整できるといいと思います。 | 入力制限を取り除き、通知票出力後にレイアウトを確認してもらい、枠からはみ出ていたら調整して、調整内容を再登録する対応とする
2 | 中 | 2014-11-04 | 成績入力 | A,Bなどを一つ一つ入れなければならないのは不便だなと思いました。私はまだ少ないのですが、沢山入れる場合は、かなり大変なのではないかと思います。 | CSVデータのインポートを検討
3 | 小 | 2014-11-04 | 成績入力 通知票 | 252字以内ということで、打ち直した時にこの字数を超えると、知らないうちに他のところが消えてしまうそうで、これはなんとか改善していただければ有難いです。 | 項番1と同様の対応
4 | 小 | 2014-11-04 | 成績入力 | アルファベットを入力する際、Ｔabで右方向にしか進めないので、下などへも進めるようにしていただきたいです。 | 矢印キーやEnterキーでのカーソル移動を可能にする
5 | 中 | 2014-11-04 | 検索条件 成績入力 | ひとつひとつの作業時に毎回「年度・校種・学年・クラス」などを入力しなければなりません。一度入力したら、その学級のあれこれが続けて作業できるよ うになるとだいぶ手間が減ります。 | Cookieを使用した入力値の保存を検討
6 | 小 | 2014-11-04 | 成績入力 通知票 | 所見は全文が表示されると修正がしやすくなると思います。 | 全文表示ボタンを追加しテキストエリアでの編集を可能にする
7 | 中 | 2014-11-04 | 検索条件 | ＩＤに連動したプルダウンのデフォルト表示 | 項番5と同様の対応
8 | 大 | 2014-11-04 | 通知表評価マスタ | 通知表マスタの行削除機能追加 | 行削除にともなう影響を調査
9 | 中 | 2014-11-04 | 成績入力 通知表評価マスタ | 今学期の様子や通知表マスタの出力機能追加 | エクセル出力の機能を追加 フォーマットは以前教科担任の先生が入力していたエクセルと同じものとする
10 | 中 | 2014-11-04 | 成績入力 通知表評価マスタ | 通知表マスタの算数のランク別入力削除 | 通知票評価マスタの入力時に、算数、数学については、１つのランクを登録時に他のランクにも同様の内容を反映するチェックボックスを追加する
11 | - | 2014-11-04 | 成績入力 | 入力文字数や大文字・小文字の入力チェック追加 | 対応無し |  |  | 対応不要
12 | 小 | 2014-11-04 | 検索条件 | 年度を入力するプルダウンメニューで、新しい年度が上にくるようにしていただくとありがたいです。 | サーバーのシステム日付と年度マスタに登録されている日付から初期表示の年度を設定するようにする ゆくゆくはブラウザのCookieを使用していくことを検討
13 | 中 | 2014-11-04 | 成績入力 | 算数、数学ではコース別に入力する仕組みになっていますが、クラス毎のデータ一覧を確認できるようにしていただきたいです。 | 算数、数学はランクごとの評価項目が同じなので、他の教科と同様にクラスごとに一覧で表示、入力できるようにするという要望だが要検討
14 | 中 | 2014-11-04 | 成績入力 | Excelのデータをセルごとコピペできると便利だと思います。 | 項番2と同様の対応
15 | 小 | 2014-11-04 | 成績入力 試験情報登録 | タブキー以外にも、矢印キーで入力する場所が変わると便利だと思います。 | 項番4と同様の対応
16 | 中 | 2014-11-04 | 成績入力 通知票 | 小学校の各教科の評価科目数を全部の教科で10項目で揃えることは可能でしょうか | 通知票の印刷設定は列だけ残し、行が追加されているようにし、通知票印刷後に不要行を削除してレイアウトを合わせてもらうようにする
17 | 小 | 2014-11-07 | 成績入力 | 算数、数学、英語のランクの文言をコースに変更することは可能でしょうか。 | 問題ありません